| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ «КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖЛИНИНГ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                    JАКААН

от «  20  » августа   2019 г. № 663/1

с. Усть-Кокса

Об утверждении методики

оценки эффективности реализации муниципальных

программ МО «Усть-Коксинский район» РА

В целях проведения  оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА

Постановляю:

1. Утвердить  «Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА.

2. Отменить Распоряжение Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 03 апреля 2015г. № 104/1 «Об утверждении «Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию путем его размещения на официальном сайте Муниципального образования  «Усть-Коксинский район» Республики Алтай. Информация о размещении на официальном сайте настоящего Постановления подлежит опубликованию в газете «Уймонские вести».

Первый заместитель Главы  администрации

МО «Усть-Коксинский район»                                           О.М.Абросимова

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных

программ МО «Усть–Коксинский район» РА.

## I. Общие положения

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА по итогам отчетного года (далее соответственно - Методические указания) определяет методику расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Коксинский район по итогам их реализации.

2. По итогам отчетного года оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА (далее - муниципальных программ) проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей каждой муниципальной программы (подпрограммы) и исполнения плановых объемов финансирования, предусмотренных на ее реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

## II. Расчет оценки достижения целевых показателей муниципальной

## программы (подпрограммы) МО «Усть-Коксинский район» РА

3. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основе расчета достижения плановых значений каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка достижения планового значения целевого показателя для муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- оценка достижения планового значения каждого целевого показателя, характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы);

- значение показателя, характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение показателя, характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы), установленного на отчетный год.

4. Оценка  достижения цели муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается на основании оценки достижения целевых показателей по формуле:

где:

- оценка достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка достижения планового значения каждого целевого показателя, характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы);

М - число показателей, характеризующих цель муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

## III. Оценка  исполнения плановых объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

5. Оценка  исполнения плановых объемов финансирования за счет всех источников на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов за счет всех источников на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

- оценка исполнения запланированному уровню расходов;

- фактические расходы за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программы в отчетном году;

- плановые расходы за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы в отчетном году.

## IV. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по оценке достижения цели муниципальной программы:

1) реализация муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет выше 100%;

2) реализация муниципальной программы признается эффективной, в случае если значение  составляет  от 90% до100%;

3) реализация муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет от 80% до 90%;

4)реализация муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет от 70% до 80%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7.   Показатели которые имеют оценку единицы измерения, выраженную словами (Да/Нет) в  оценку эффективности не включаются.

8. Результаты расчетов показателей эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 3 - 6 настоящих методических указаний отражаются в таблице согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям. Соисполнители муниципальных программ (подпрограмм) предоставляют сведения по реализации муниципальных программ (подпрограмм) согласно приложению 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к методическим указаниям оценки эффективности реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы ______________________________________________________ (наименование муниципальной программы и отчетный период) |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели муниципальной программы, целевых показателей | Администратор муниципальной программы | Расходы за счет всех источников финансирования муниципальной программы тыс. рублей | Оценка исполнения запланированному уровню расходов | Единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя реализации мероприятия | Оценка достижения планового целевого показателя | Оценка достижения цели муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка эффективности программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: "" |
| Цель муниципальной программы: |
| Подпрограмма "" |
| Подпрограмма "" |

## Приложение 2

к методическим

указаниям

оценки эффективности

реализации

муниципальных программ

Отчет

по выполнению целевых показателей реализации

муниципальной программы _________________________________________

(наименование)

за ________ год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели муниципальной программы, целевых показателей | Администратор муниципальной программы | Единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: |
| Цель муниципальной программы: |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: _______________________________________ |
| Цель подпрограммы: |
| Подпрограмма 2:____________________________________________ |
| Подпрограмма 3: ____________________________________________ |

# Text boxes

мпп

мпф

мппз

ЗП *100

ЗП

ОД



мпф

мпл

мппз

ЗП * 100

ЗП

ОД



мппз

ОД

мпф

ЗП

мпл

ЗП





М

1

мп(пп)

мп

М,

ОП

ОЦ

мп

ОЦ

мп(пп)

ОП

п

ф

зу

З *100

З

ОИ



зу

ОИ

ОЦ

мп

ОЦ

мп

ОЦ

мп

ОЦ

мп