Пояснительная записка

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5D7EBD1CABF68A9B45EF836266EA00C8521BFAB0D6CCFEA988E8E1FFB6635396C7F62gEL)«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2018 годы» направлена на повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом.

Выполнение расходных обязательств МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, связанных с реализацией муниципальной программ:

В 2018 году на реализацию Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2018 годы» за счет всех источников направлено 65 220,57 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме –63 205,51 тыс. рублей или 89,69% от прогнозного объема.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» (без учета субвенций) – 23,76%, что составило 90,00 % от планового показателя.

В связи с увеличением объема безвозмездных поступлений(кроме субвенций).

2. Расходы консолидированного бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на содержание работников органов муниципальной власти органов местного самоуправления в МО «Усть-Коксинский район» Республике Алтай (без учета средств республиканского бюджета) в расчете на одного жителя МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай – 3708,50 тыс.рублей, что составило 98,96 % от планового показателя.

Плановое значение показателя превышено на 38,5 тыс. рублей. Одной из причин является повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в том числе работникам органов местного самоуправления (муниципальным служащим и выборным должностям), на 4%.

3. Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 90,00 %, что составило 101,12 % от планового показателя.

4. Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости в общем количестве земельных участков и объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай – 57,00%, что составило 68,67 % от планового показателя.

Значительное отклонение от планового сформировалось из-за недостаточного финансирования.

Степень соответствия установленных в муниципальной программе и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный год:

Из 4 показателей муниципальной программы по 1 показателю перевыполнено значение, по 3 показателям не выполнено значение.

Оценка эффективности реализации подпрограмм:

1. «Повышение качества управления муниципальными финансами»–149,18%.

2. «Повышение качества управления муниципальным имуществом» – 64,47%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год:

По итогам 2018 года оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2018 годы «составила 89,69% и признается средне эффективной. Информация по оценке эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1.