## Sheet1
ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2016 году и на 2016-2018 годы в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | [6 empty] | на 27.03.2016 года
№ п/п | Наименование | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Ожидаемый результат | Исполнение
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1 | Корректировка Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2015 - 2017 годы | распоряжение Главы МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | до 1 марта 2016 года | Финансовое управление МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |  | увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай, повышение эффективности использования бюджетных средств | План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2015 - 2017 годы утвержден Распоряжением Главы администрации МО № 48 от 17.02.2015г. (далее - план мероприятий). Разрабатывается проект о внесении изменнений и дополнений в План мероприятий. В налоговый орган направлены предложения по проведению межведомственных комиссий 1 раз в месяц и по обмену информацией о налогоплательщиках, имеющих задолженность.
2 | Разработка плана мерприятий по погашению и недопущению кредиторской задолженности | план | в течение 1 квартала 2016 | Финансовое управление МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | - |  | Распоряжение администрации МО № 302 от 25.11.2014г. исполнено. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. по муниципальному району отсутствует, имеется незначительнакя по сельским поселениям. В план мероприятиям будут включены предложения по сельским поселениям по погашению кредиторской задолженности и ее недопущению.
3 | Оптимизация бюджетных расходов | нормативные правовые акты | в течение 2015-2017 годов | Финансовое управление МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |  | оптимизация бюджетных расходов, обеспечение сбалансированности бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | В декабре 2015г. приняты меры по оптимизации расходов на 2016г.: лагерь "Беловодье" переведен с круглогодичного на сезонный период деятельности (летний). Экономия бюджетных средств ожидается в размере 2000,0 тыс. руб.
4 | Реализация Плана подготовки документов стратегического планирования МО "Усть-Коксинский район" | нормативные правовые акты , предусмотренные планом | в течение 2015-2017 годов в соответствии с Планом | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | развитие системы стратегического планирования в МО "Усть-Коксинский район" | Утвержден Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития МО "Усть-Коксинский район", утвержден Порядок мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования МО "Усть-Коксинский район".
Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
5 | Обеспечение реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в МО "Усть-Коксинский район" на среднесрочную перспективу | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов в соответствии с Планом | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район", отдел сельского хозяйства |  | стимулирование развития сельского хозяйства, промышленного производства, повышение качества производимых товаров, технологий, применяемых на предприятиях, создание новых и развитие существующих конкурентоспособных производств.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
6 | Предоставление двухлетних «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | с 1 квартала 2016 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | снижение налоговой нагрузки для начинающих предпринимателей, снижение барьеров для старта предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами | Проводится организационная разъяснительная работа по неформальной занятости. Создана межведоственная рабочая группа с целью снижения неформальной занятости, легализации трудовых отношений, по формированию положительного имиджа предпринимателя. Правительством РА 13.01.2016г. № 55 за каждым муниципальным образованием закреплены контрольные мероприятия по снижению неформальной занятости, легализации трудовых отношений на 2016г. За МО "Усть -Коксинский район" закреплен показатель в количестве 900 человек.(11% от среднереспубликанского показателя). На 26.03.2016 года трудоустроено и оформлено 115 физических лица, из них 26 ИП и 1 юридическое лицо. Рабочая группа в МО по снижению неформальной занятости, легализации трудовых отношений взаимодействует с центром занятости ипредприятиями района. Предоставление двухлетних "налоговых каникул" применяется с 1 января 2016 г, соответственно принятые документы позволят снизить неформальную занятость как в муниципальных образованиях так и в Республике Алтай в целом.
7 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 2016 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | создание новых и поддержка существующих предприятий | .Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга осуществляется через Министрерство экономического развития и туризма. МО будет осуществлять помощь в подготовке полного пакета докумаентов хозяйствующим субъектам, будет вести разъяснительную и консультационную помощь.
8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 2016год | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | создание новых и поддержка существующих предприятий | .Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению осуществляется через Министрерство экономического развития и туризма. МО будет осуществлять помощь в подготовке полного пакета докумаентов хозяйствующим субъектам, будет вести разъяснительную и консультационную помощь.
9 | Предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 2016год | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательства | По состоянию на 27.02.2016г. гос.поддержка была оказанана СМСП через микрофинансовую организацию АМУ "Центр поддержки СМСП" выдано микрозаймов 3 предпринимателям на сумму 900,0 тыс.руб.
10 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 2016 год | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | снижение барьеров и издержек для старта предпринимательской деятельности, поддержка проектов по приоритетным направлениям | В январе 2016г. господдержка малого и среднего предпринимательства на развитие инфраструктуры не осуществлялась.
11 | Принятие мер по активизации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | доклад на заседании Комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | в течение 2015-2017 годов | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | увеличение спроса на продукцию местных товаропризводителей | С преставителям бизнеса Усть -Коксинского района проводится разяснительная работа, по приобретению электронно- цифровых подписей и по участию в конкурсах по закупкам для муниципальных нужд. Многие представители бизнеса муниципального образования учавствуют в конкурсах и становятся победителями в строительной деятельности, по обеспечению продуктами (хлеб, молоко, сыр, масло, мясо) социальную сферу. Не менее 15% от всех закупок закуплено у субъектов малого с реднего бизнеса .
II. Поддержка отраслей экономики
12 | Поддержка инвестиционных проектов по приоритетным направлениям (предоставление гарантий, налоговых льгот, сопровождение проектов) | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | стимулирование развития в приоритетных отраслях экономики | В 2016г. муниципальное образование будет активно проводить работу по выявлению самых приоритетных бизнес проектов, которые имеют высокую степень готовности и уже рализуются. В феврале- марте 2016г. планируется проведение на уровне муниципального образования "Усть -Коксинский район" бизнес- ярмарки, для отбора и учасчтия на уровне Республики Алтай. Планируем заключить с БУРА "Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях" в РА для дальнейшего сопровождения инвестиционных проектов.
13 | Организация поддержки местных товаропроизводителей по реализации собственной продукции, в том числе через проведение ярмарок | доклад на заседании Комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | в течение 2015-2017 годов, в соответствии с планом проведения ярмарок | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район", отделсельского хозяйства |  | стимулирование спроса на продукцию товаропроизводителей МО "Усть-Коксинский район", увеличение объемов ее реализации, повышение доступности сельхозпродукции для населения по ценам на 15-20% ниже рыночных | На уровне муниципального образования ярмарки проводятся регулярно, для стимулирования спроса на продукцию товаропроизводителей и тем самым повышается доступность для населения. Цены на 20% ниже рыночных. Трое сельхозтоваропроизводителей из района ежемесячно участвуют на ярмаках, которые проводятся в РА. Продукция конкурентноспособная и экологически безопасная, спрос повышается. Первая ярмарка в 2016г сельхозтоваропоизводителей планируется для проведения в начале марта, которая будет приурочена к проводам зимы. В марте так же будут проведены скачки, где будет проведена еще ярмарка. Оргкомитет создан, определены и закреплены ответственные лица за данными мероприятиями.
2.1 Сельское хозяйство
14 | Повышение эффективности работы по привлечению средств федерального,регионального бюджетов на реализацию мероприятий по приоритетным для МО "Усть-Коксинский район"Республики Алтай направлениям, формированию новых механизмов государственной поддержки отрасли | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов | отдел сельского хозяйства МО "Усть-Коксинский район" |  | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Работа по привлечению средств из всех уровней бюджета проводится постоянно, сельхозпредприятия обладают знанями по своевременности формирования полного пакета документов для получения субсидий.В феврале 2016г. субсидии сельхозтоваропроизводителям не выдавались, но разъяснительная и консультационная работа проводится на постоянной основе, для того чтобы хозяйствующие субъекты были готовы для участия в получении субсидий из бюджетов всех уровней.
15 | Разработка механизмов государственной поддержки по приоритетным направлениям развития АПК, в первую очередь: | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов |  |  | развитие приоритетных направлений сельского хозяйства, повышение уровня самообеспечения регионального рынка продукцией сельского хозяйства, снижение импортозависимости | На территории муниципального образования "Усть -Коксинский район" на протяжении ряда лет осуществляет забой скота "Усть -Коксинский мясокомбинат" в соответствии с требованиями технических регламентов.(18 тонн в смену). В 4 квартале 2015г. была запущена в эксплуатацию еще убойная площадка в СПК "Абайский", приобретено оборудование, построено здание. Освоено 8,1 млн. руб. Мощность данной площадки составляет 2 тонны в смену . Реализуется проект в Катандинском сельском поселении на площадях АО "Катанда" по забою мелкого рогатого скота. В смену осуществляется забой 1,5 тонн в смену. Социальные объекты (детские сады, школы, больница) полностью на 100% обеспечены мясом местных товаропроизводителей. Все договора по закупу мяса у местных товаропризводителей в январе 2016г. заключены.
| создание сети убойных пунктов, соответствующих требованиям Технических регламентов | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" |  | отделсельского хозяйства МО "Усть-Коксинский район"
III. Обеспечение социальной стабильности
16 | Обеспечение во взаимодействии с профсоюзами постоянного контроля полноты и своевременности выплаты заработной платы в организациях всех , выявление "скрытой " безработицы предприятий всех форм собственности | доклад на заседании Комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | ежемесячно в течение 2015-2017 годов | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район", рабочая группа по снижению неформальной занятости, легелизация серой зплаты, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды , отдел сельского хозяйства |  | недопущение возникновения задолженности по выплате заработной платы, легализация зплаты. | По данным Алтайстата на территории муниципального образования "Усть -Коксинский район" задолженности по выплатам заработной платы нет. По "теневой" заработной плате проводится работа по легализации деятельности,по выплате заработной платы. Создана комиссия по неформальной занятости.
Социальная поддержка граждан
17 | Организация торговых точек социальной направленности МО "Усть-Коксинский район" | соглашение с торговыми точками района | 2016год. | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" | - | социальная поддержка наиболее уязвимых | Предоставили в аренду в январе 2016г. предпринимателю Белоусовой муниципальную собственность на льготных условиях и предприниматель открыла комиссионный магазин, который пользуется спросом у населения. Услугами данного магазина пользуются социально незащищенные слои населения.
категорий граждан
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
18 | Организация оперативного мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего Плана | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 2016год | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | определение механизма мониторинга. Подготовка и направление соответствующих материалов в Комиссию по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | Все нормативно правовые документы в муниципальном образовании разработаны и согласно НПА выстраивается вся работа. Текущее социально - экономическое положение стабильное. По состоянию на 01.01.2016 года собственные доходы увеличились на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года . Реализуется программа социально- экономического развития, в рамках которыой определены приоритетные направления, стратегическая цель, закреплены ответственные и осуществляется програмно - целевой метод финансирования..
Note on H23: Admin: