|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»**  | Gerb_KOKSA_6 | **АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ****«КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»** **МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖЛИНИНГ****АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН**

от 03 апреля 2015г № 104/1

с. Усть-Кокса

Об утверждении методики оценки эффективности

реализациимуниципальных программ

МО «Усть-Коксинский район» РА

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 02.09.2013 г. № 376 «Об утверждении Положения «О муниципальных программах Муниципального образования "Усть-Коксинский район"», руководствуясь Уставом МО «Усть-Коксинский район»:

- утвердить прилагаемую методику оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА.

 Глава Администрации

МО «Усть-Коксинский район» С.Н. Гречушников

**Методика**

**оценки эффективностиреализациимуниципальных**

**программМО «Усть–Коксинский район» РАпо итогам 2014 года**

I. Общие положения

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА по итогам 2014 года (далее соответственно - Методические указания) определяет методику расчета оценки эффективности реализации муниципальных программУсть-Коксинский район по итогам их реализации в 2014 году.

2. По итогам 2014 года оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА (далее - муниципальных программ) проводится на основе оценки степени достижения цели каждой муниципальной программы и степени соответствия расходов на ее реализацию запланированному уровню, с учетом оценки степени достижения целевых показателей подпрограмм и степени достижения расходов по аналитическим ведомственным программам (далее АВЦП).

II. Расчет оценки степени достижения цели муниципальной

программы (подпрограммы) МО «Усть-Коксинский район» РА

3. Оценка степени достижения цели (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основе расчета степени достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы).

4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

мпп

мпф

мппз

ЗП \*100%

ЗП

СД



- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

мпф

мпл

мппз

ЗП \* 100%

ЗП

СД



где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы);

мппз

СД

- значение показателя (индикатора), характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец 2014 года;

мпф

ЗП

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы), установленного на 2014 год.

мпл

ЗП

5. Степень степени достижения цели муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:





М

1

мппз

мп

М,

СД

СР

где:

- степень степени достижения цели;

мп

СР

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель муниципальной программы (подпрограммы);

мппз

СД

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель муниципальной программы (подпрограммы) в 2014 году.

III. Степень соответствия расходов на реализацию

муниципальной программы (подпрограммы, АВЦП) запланированному уровню

6. Степень соответствия затрат за счет всех источников на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов за счет всех источников на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

п

ф

уз

З \*100%

З

СС



где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программы в отчетном году;

- плановые расходы за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы в отчетном году.

IV. Уровень эффективности реализации

муниципальной программы

7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и степени соответствия затрат за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню:

,

узб

мп

мп

СС \*100%

СР

ЭР



 где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

СРмп - степень степени достижения цели;

8. Степень соответствия затрат за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

пб

фб

узб

З \* 100%

З

СС



где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы за счет бюджетных средств финансирования на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

* - плановые расходы за счет бюджетных средств финансирования на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 9. Результаты расчетов показателей эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 4 - 8 настоящих методических указаний отражаются в таблице согласно приложению к настоящим методическим указаниям.

10. Показатели которые имеют оценку единицы измерения, выраженную словами (Да/Нет) и место по ранжированнию (1,2,3 и т.д.) оценку эффективности не включаются.

11. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет выше 100%.

мп

ЭР

Эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной, в случае если значение составляет от 90% до100%.

мп

ЭР

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет от 80% до 90%.

мп

ЭР

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет от 70% до 80%.

мп

ЭР

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложениек методическим указаниям оценки эффективности реализации муниципальных программ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет показателейэффективности реализации муниципальной программы **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование муниципальной программы и отчетный период) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели муниципальной программы, целевых показателей | Администратор муниципальной программы  | Расходы бюджета на достижения показателя (индикатора), тыс. рублей  | Оценка степени соответствия расходов запланированному уровню расходов | Единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия  | Оценка степени реализации целевых показателей  | Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа: ""** |   |
| **Цель муниципальной программы:**  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма ""** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Подпрограмма ""** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **АВЦП ""** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |