Приложение

к распоряжению Главы администрации

муниципального образования «Усть-Коксинский район»

№ 218 от 30.06.2015 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандартов деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного**

**инвестиционного климата в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район». | | Ответственный за внедрение практики |
| № | Решением заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай (14.07.2015 г.) муниципальным образованиям РА рекомендовано разработать дорожные карты Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.  В муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» создана рабочая группа по внедрению Стандарта (возглавляет группу Глава муниципального образования).  Создана экспертная группа по внедрению Стандарта (Общественный совещательный орган). | С.Н.Гречушников - глава муниципального образования «Усть-Коксинский район» председатель рабочей группы  Телефон приемной Главы  83884822401  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| **1** | **Элемент стандарта №1**  **Разработка документа в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | Инвестиционная стратегия, который определяет цели инвестиционной политики, основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу муниципального образования. | 01.01.2017 | 31.12.2018 | Заместитель председателя рабочей группы  О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 электронный адрес:  [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 1.1 | Внесение изменений в Устав муниципального образования полномочий по разработке, утверждению и реализации инвестиционной стратегии | Проект документа, НПА | 01.01.2017 | 15.03.2017 | Заместитель председателя рабочей группы  О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50  Электронный адрес:  [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 1.2 | Разработка проекта муниципального нормативного акта об утверждении инвестиционной стратегии | Проект документа, НПА | 01.03.2017 | 01.05.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию)Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 1.3 | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.05.2017 | 01.07.2017 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 1.4 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.07.2017 | 01.10.2017 | Заместитель председателя рабочей группы  О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 Электронный адрес:  [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 1.5 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 01.10.2017 | 31.12.2017 | Заместитель председателя рабочей группы  О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 Электронный адрес:  [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **2** | **Элемент стандарта №2**  **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | Инвестиционный паспорт МО «Усть-Коксинский район» | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова О.М.8388-48-22-6-50электронный адрес:[Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 2.1 | Разработка проекта документа | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 электронный адрес: [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36 электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 2.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 2.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 2.4 | Размещение инвестиционного паспорта на сайте администрации | **Отработанный документ и размещенный в открытом доступе** | 16.11. 2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова электронный адрес:  [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  8388-48-22-6-50 |
| 3 | **Элемент стандарта №3**  **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого предпринимательства.** | **Комплекс нормативно правовых документов (федеральное, региональное, муниципальное законодательство)** | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  Электронный адрес:  [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  8388-48-22-6-50 |
| 3.1 | Разработка проектов НПА | Проекты разработаны | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 3.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 3.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 3.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **4** | **Элемент стандарта №4**  **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».** | **Схема сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (2 регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»):**  **1. сопровождение инвестиционных проектов БУРА "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов муниципальных образований Республики Алтай";**  **2. сопровождение инвестиционных проектов Администрацией.** | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 4.1 | Разработка проектов НПА | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 4.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 4.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 4.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
|  | **Элемент стандарта №5**  **«Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг»** | **Стандарт качества муниципальных услуг (информационных, консультационных…), регулирующие НПА.** | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 5.1 | Разработка проектов НПА | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 5.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 5.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 5.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
|  | **Элемент стандарта №6**  **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | **Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, регулирующие НПА.** | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 6.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 6.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 6.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 6.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
|  | **Элемент стандарта №7**  **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства.** | **Реестр инвестиционных проектов реализованных и реализуемых на территории МО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, Схема внедрения практик и муниципально-частного партнерства, регулирующие НПА.** | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 7.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 7.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 7.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 7.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 |
| 8 | **Элемент стандарта №8**  **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | **Раз в год публичное представление главой администрации муниципального образования послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании** | **11.04.2016** | **20.12.2016** | С.Н.Гречушников - глава муниципального образования «Усть-Коксинский район» председатель рабочей группы  Телефон приемной Главы  83884822401  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 8.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 8.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 8.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 24.10.2016 | 09.12.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 8.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 01.12.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
|  | **Элемент стандарта №9**  **Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.** | **Создание плана ‑ перечня строящихся (планируемых к строительству) на территории муниципального образования объектов по следующим направлениям: объекты электроэнергетического комплекса; объекты теплоэнергетического комплекса; объекты транспортной инфраструктуры; объекты социальной инфраструктуры; объекты водоснабжения; прочие объекты; объекты гидроэнергетики по инвестиционным проектам, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры. Разработка регулирующих НПА** | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 9.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 9.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 9.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 9.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
|  | **Элемент стандарта №10**  **Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.** | **Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами (страница на сайте муниципального образования).** | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 10.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 10.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 10.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 10.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **11** | **Элемент стандарта №11**  **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.** | **Предоставление информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработка регулирующего НПА.** | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 11.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 11.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 11.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 11.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **12** | **Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования.** | Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования. | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 12.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 12.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 12.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 12.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **13** | **Элемент стандарта№13**  **Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.** | Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства**.** | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru |
| 13.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 13.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 13.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 13.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **14** | **Элемент стандарта №14**  **Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата**. | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 14.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 14.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 14.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 14.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 15 | **Элемент стандарта №15**  **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования.** | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования | **11.04.2016** | **30.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 15.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 15.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 15.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 15.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **16** | **Элемент стандарта №16**  **Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.** | Создание Реестра **инвестиционных площадок муниципального образования с описанием инфраструктуры**. | **11.04.2016** | **20.12.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 16.1. | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 16.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 16.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.10.2016 | 15.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 16.4. | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 16.11.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **17** | **Элемент стандарта №17**  **Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры.** | Создание институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры на территории муниципального образования. | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 17.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 17.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 17.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 17.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **18** | **Элемент стандарта №18**  **Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований** | Схема прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образовании «Усть-Коксинский район». | **01.01.2016** | **20.12.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 18.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@ma Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  [электронный адрес:](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) [[admkoksa@rambler.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)](mailto:admkoksa@rambler.ru)  [il.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 18.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 18.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 22.10.2016 | 09.12.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 18.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **19** | **Элемент стандарта №19**  **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.** | **Предоставление на базе многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Разработка регулирующего НПА.** | **01.01.2016** | **20.12.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 19.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 19.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 19.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 22.10.2016 | 09.12.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 19.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **20** | **Элемент стандарта №20**  **Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.** | Схема прохождения разрешительных процедур при строительстве, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры. | **11.04.2016** | **20.12.2016 г.** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 20.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 20.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 20.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 22.10.2016 | 09.12.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 20.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **21** | **Элемент стандарта №21**  **Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей.** | **Реестр невостребованных земель муниципального образования «»Усть-Коксинский район».** | **11.04.2016** | **20.12.2016 г.** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 21.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 21.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 21.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 22.10.2016 | 09.12.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 21.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
|  | **Элемент стандарта 22**  **Формирование обоснованных, эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.** | Решения Утверждение ставок земельного налога и принятие коэффициентов,  определяемых по категориям земель и виду разрешенного использования земельного участка, необходимых для исчисления арендной платы за использование земельных участков приоритетными категориями плательщиков**.** | **11.04.2016** | **20.12.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 22.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 30.09.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 22.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 22.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 22.10.2016 | 09.12.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 22.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| **23** | **Элемент стандарта №23**  **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | **Разработка Модели компетенции муниципальных служащих, гражданских служащих, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.** | **11.04.2016** | **16.11.2016** | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |
| 23.1 | Разработка проекта нормативного акта | Разработан проект | 11.04.2016 | 31.08.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова  8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru)  Член Рабочей группы Кононова Л.В тел. 8-388-48-22-4-36  электронный адрес: [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| 23.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Руководитель экспертной группы Тукужукова Анастасия Дмитриевна 8-983-327-63-09 |
| 23.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 16.09.2016 | 01.11.2016 | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 23.4 | При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе | Принятый документ | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Заместитель председателя рабочей группы О.М.Абросимова 8388-48-22-6-50 [Оlga\_abrosimova\_2013@mail.ru](mailto:Оlga_abrosimova_2013@mail.ru) |