**Пояснительная записка**

**к отчету по реализации муниципальной программы «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Талдинском сельском поселении на 2015-2018 годы» за 2015 год**

Целью муниципальной программы **«**Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Талдинском сельском поселении на 2015-2018 годы»(далее –программа) является развитие территории поселения. Данная цель достигнута с помощью таких показателей как:

Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета - (индекс достижения значений показателей – 1,00);

Развитие систем жизнеобеспечения - (индекс достижения значений показателей – 1,00);

Развитие социальной сферы - (индекс достижения значений показателей – 0,94).

Все задачи к подпрограммам выполнены в полном объеме. Оценка реализации задач - (индексы освоения бюджетных средств – 0,97)

В соответствии с решением сессии сельского Совета депутатов № 25-2 от 18.12.2015г. общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы составил 1918,473 тыс. рублей. Фактически использовано финансовых ресурсов 1865,621 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств составил 0,97.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы: индекс достижения значений показателей муниципальной программы составил 1,45;

средний индекс достижения плановых значений показателей целей – 2;

средний индекс достижения плановых значений показателей задач – 1;

средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий – 1;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,97;

критерий эффективности реализации государственной программы составил 1,49;

в) **Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 1** «Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета» запланирован 34,630 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов использовано 34,630 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0.

**Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 2** «Развитие систем жизнеобеспечения» запланирован 956,248 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов использовано 956,248 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0.

По мероприятию 1 «Повышение уровня благоустройства территории Талдинского сельского поселения» Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0 в денежном выражении запланировано 125,380тыс. руб. исполнено125,380р.

По мероприятию 2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Талдинского сельского поселения», индекс освоения бюджетных средств составил 1,0. Отклонения отсутствуют, запланировано 66,496 тыс. руб., исполнено 66,496 тыс. руб.

По мероприятию 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» запланировано 0,5 тыс.руб. исполнено 0,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,0.

**Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 3** «Развитие социальной сферы» запланирован в сумме 927,595 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов использовано 874,821 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,94.

Главным администратором муниципальной программы – в течение всего 2015 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий. Производилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования.