**Годовой доклад**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА**

**за 2020 год**

На территории Усть-Коксинский района в 2020 году реализовывалось 12 муниципальных программы.

В 2020 году на реализацию муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА за счет всех источников направлено 1 067 110,72 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме – 899 983,54 тыс. рублей или 84,34 % от общего объема.

Не исполнение бюджета по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Усть-Коксинский район» РА 2019-2024гг» связано с изменением законодательства в законе 498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (запрещено отлавливать безнадзорных животных, рекомендовано содержать их в питомниках, в МО «Усть-Коксинский район» подходящих помещений нет).

Причиной низкого процента исполнения бюджета по муниципальной программе «Повышение эффективноти систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район»РА 2019-2024гг» является выделение в бюджет района денежных средств на строительство водопровода в декабре 2020 года по программе социально - экономического развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства) строительство водопровода микрорайона «Башталинка» с. Усть-Кокса при плане 38 400,80 тыс.рублей исполнение составило 19 200,40 тыс.рублей или 50% ( нет актов выполненных работ перечислен аванс 50%)

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования в 2019 году направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования МО «Усть-Коксинский район» РА - составляют 677 998,21 тыс. рублей или 75,34% от общего объема.

По муниципальной программе «Развитие культуры МО «Усть-Коксинский район» РА объем средств за счет всех источников финансирования составляет 63 842,21 тыс. рублей или 7,09 % от общего объема.

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» - 52 290,88 тыс. рублей или 5,8 % от общего объема.

По муниципальной программе «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» РА – 56 023,32 тыс. рублей или 6,56 % от общего объема.

По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» РА – 28 730,91 тыс. рублей или 3,20 % от общего объема.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Усть-Коксинский район» РА – 11 585,61 тыс. рублей или 1,29 % от общего объема.

По муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Усть-Коксинский район» РА – 2 258,89 тыс. рублей или 0,25 % от общего объема.

По муниципальной программе «Развитие средств массовой информации на территории МО «Усть-Коксинский район» РА – 2 300,00 тыс. рублей или 0,26 % от общего объема.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, преступлений, наркомании и коррупции на территории МО «Усть-Коксинский район» РА – 130,00 тыс. рублей или 0,01 % от общего объема.

По муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в МО «Усть-Коксинский район» РА – 197,91 тыс. рублей или 0,02 % от общего объема.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений МО «Усть-Коксинский район» РА – 707,45 тыс. рублей или 0,08 % от общего объема.

По муниципальной программе «Доступная среда МО «Усть-Коксинский район» РА – 563,79 тыс. рублей или 0,06 % от общего объема.

Реализация мероприятий муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА в целом выполнены на 100,21 %. По итогам 2020 года из 36 плановых целевых показателей муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА выполнены (перевыполнены) 29 показателей.

По итогам 2020 года проведен расчет показателей эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА на основе оценки степени реализации целевых показателей и расходов бюджета в денежном выражении к запланированному объёму расходов.

 По итогам оценки эффективности из 12 муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА: 4 программы – высокоэффективных, 6 программа эффективная, 2 программа среднеэфективная.

В реализации муниципальных программ самые высокие результаты целевых показателей были достигнуты по таким показателям как:

1) Доля поступивших платежей от начисленных платежей за использование муниципального имущества ( в ом числе земельных ресурсов) - 152,37%;

2) Доля молодежи, участвующей в рамках районного, регионального, всероссийского взаимодействия (научно-практические конференции, семинары, фестивали, форумы, волонтерское движение и создание НКО), в общей численности молдодых людей, проживающих в МО «Усть-Коксинский район – 152,94;

3Увеличение объектов туристической сферы – 233,33%.

Муниципальные программы МО «Усть-Коксинский район» РА, по указанным целевым показателям, реализованы на уровне высокой эффективности.

В реализации муниципальных программ самый низкий результат целевого показателя:

1) Снижение доли преступлений совершаемых несовершеннолетними – 40%.

Информация по оценке эффективности муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА приведена в приложениях к докладу.

По результатам анализа эффективности муниципальных программ, были предложены следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Некоторые фактические значения целевых показателей значительно отличаются от плановых по объективным причинам, поэтому администраторам муниципальных программ необходимо проанализировать плановые целевые показатели на последующий период реализации муниципальных программ и внести обоснованные корректировки.

Глава Администрации

МО «Усть-Коксинский район» РА О.А.Кулигин

Исполнитель:

Специалист Тонжеракова Т.Г.Тел.: 22-2-63